## 시트1
|  | 팀명 | 🐢 거북이 상담소 🏘️ |  |  | 오늘 날짜 | 2025-07-21
작성자 | 김승학, 남의헌, 이정민, 이지복, 조성지 | 프로젝트명 | 마이 무디(My Moody) | [9 empty] | 목표 작업 기간
|  | 작성일 | 2025.07.03 |  |  | ✅ | 진행 완료 | [5 empty] | 진행 완료
시작일 | 2025.06.30 | 최종 수정일 | 2025.07.21 |  |  | 🐢 | 진행중 | [5 empty] | 진행 예정
종료일 | 2025.08.21 | 버전 | 0.1v |  |  | ❌ | 진행 예정 | [5 empty] | 산출물
[18 empty] | MT |  |  |  | MT | [8 empty] | 중간 발표 | [29 empty] | 집
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 일수 | M | Jul | [31 empty] | Aug
[16 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W | [6 empty] | 6W | [6 empty] | 7W | [6 empty] | 8W | bar: M to Jul
M: D; Jul: 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1. 기획 | 1.1 프로젝트 기획
|  | 1.1.1 프로젝트 목표 및 범위 정의 | 팀원전체 | ✅ | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 4일
|  | 1.1.2 요구사항 수집 및 정의서 작성 | 팀원전체 | ✅ | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 4일
|  | 1.1.3 WBS 및 일정 수립 | 팀원전체 | ✅ | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2일
|  | 1.1.4 프로젝트 기획서 작성 | 이정민, 이지복 | ✅ | 2025-07-03 | 2025-07-08 | 6일
1.2 기술 검토
|  | 1.2.1 필요 기술 스택 조사 | 김승학, 남의헌 | ✅ | 2025-07-04 | 2025-07-06 | 3일
|  | 1.2.2 기능별 구현 가능성 검토 | 김승학, 남의헌 | ✅ | 2025-07-04 | 2025-07-06 | 3일
1.3 시스템 설계
|  | 1.3.1 시스템 아키텍처 설계 | 김승학 | ✅ | 2025-07-07 | 2025-07-13 | 7일
|  | 1.3.2 DB 스키마 설계 (ERD) 작성 | 남의헌 | ✅ | 2025-07-07 | 2025-07-13 | 7일
|  | 1.3.3 API 명세 설계 | 김승학, 이정민 | ❌ | 2025-07-07 | 2025-07-13 | 7일
|  | 1.3.4 와이어프레임 및 프로토타입 제작 | 김승학, 이정민, 이지복 | ✅ | 2025-07-04 | 2025-07-13 | 10일
|  | 1.3.5 화면 설계서 초안 작성 | 이정민, 조성지 | ✅ | 2025-07-04 | 2025-07-06 | 3일
2. 개발 | 2.1 데이터 준비
|  | 2.1.1 데이터 수집 | 팀원전체 | ✅ | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 3일
|  | 2.1.2 데이터 조회 코드 관리 | 남의헌, 조성지 | ✅ | 2025-07-07 | 2025-07-13 | 7일
2.2 개발 환경 구축
|  | 2.2.1 DB 구축 및 연결 (AWS RDS - Postgre) | 김승학, 남의헌 | 🐢 | 2025-08-11 | 2025-08-20 | 10일
|  | 2.2.2 DB 보안 검토 | 김승학, 남의헌 | 🐢 | 2025-08-11 | 2025-08-20 | 10일
2.3 데이터 전처리
|  | 2.3.1 데이터 정제 및 가공 | 남의헌, 조성지 | ✅ | 2025-07-09 | 2025-07-13 | 5일
|  | 2.3.2 데이터 전처리 결과서 작성 | 남의헌, 조성지 | ✅ | 2025-07-11 | 2025-07-13 | 3일
2.4 모델 개발/튜닝
|  | 2.4.1 Chatgpt 프롬프트 설정 (요약/확장) | 팀원전체 | 🐢 | 2025-07-14 | 2025-07-20 | 7일
|  | 2.4.2 핵심 프로세스 설계 및 구현 (초안 작성, 시각화, 단락 생성) | 이정민 | ✅ | 2025-07-14 | 2025-07-20 | 7일
|  | 2.4.3 전체 프로세스 통합하여 모델 구축 | 팀원전체, 이정민 | 🐢 | 2025-07-14 | 2025-07-20 | 7일
|  | 2.4.4 모델 프롬프트 학습 결과서 작성 | 이지복, 이정민 | 🐢 | 2025-07-14 | 2025-07-20 | 7일
2.5 화면 구현
|  | 2.5.1 화면 설계서 최신화 | 이정민, 조성지 | 🐢 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2일
|  | 2.5.2 공통 컴포넌트 구현 (Sidebar, Popup 등) | 이정민, 조성지 | ❌ | 2025-07-23 | 2025-07-27 | 5일
|  | 2.5.3 주요 페이지 UI 구현 (로그인, 랜딩, 시작 페이지 등) | 이정민, 조성지 | ❌ | 2025-07-23 | 2025-07-27 | 5일
|  | 2.5.4 반응형 디자인 적용 | 이정민, 조성지 | ❌ | 2025-07-23 | 2025-07-27 | 5일
|  | 2.5.5 계정 및 권한 관리 API 개발 (Google 로그인 연동) | 이정민, 조성지 | ❌ | 2025-07-23 | 2025-07-27 | 5일
|  | 2.5.6 프론트엔드 연동 API 개발 (검색, 문서 업로드 등) | 이정민, 조성지 | ❌ | 2025-07-23 | 2025-07-27 | 5일
|  | 2.5.7 AI 모델 연동 API 개발 (RunPod) | 이정민, 조성지 | ❌ | 2025-07-23 | 2025-07-27 | 5일
|  | 2.5.8 웹 애플리케이션 구현 완성 | 이정민, 조성지 | ❌ | 2025-07-23 | 2025-07-27 | 5일
2.6 성능 고도화
|  | 2.6.1 Chatgpt 성능 평가 | 팀원전체 | 🐢 | 2025-07-28 | 2025-08-03 | 7일
|  | 2.6.2 Application Inference Time 개선 | 팀원전체 | 🐢 | 2025-07-28 | 2025-08-03 | 7일
3. 테스트 및 검수 | 3.1 내부 검수
|  | 3.1.1 테스트 시나리오 및 결과 작성 | 팀원전체 | ❌ | 2025-07-28 | 2025-08-03 | 7일
|  | 3.1.2 단위/통합 테스트 및 트러블슈팅 | 팀원전체 | ❌ | 2025-07-28 | 2025-08-03 | 7일
|  | 3.1.3 코드 리팩토링 | 팀원전체 | ❌ | 2025-07-28 | 2025-08-03 | 7일
|  | 3.1.4 테스트 및 결과 보고서 작성 | 김승학 | ❌ | 2025-07-28 | 2025-08-03 | 7일
4. 배포 | 4.1 배포 자동화
|  | 4.1.1 CI/CD 파이프라인 구축 | 김승학, 남의헌 | ❌ | 2025-08-04 | 2025-08-10 | 7일
|  | 4.1.2 컨테이너화 (Docker) 및 서버 최적화(Load-Balancing) | 김승학, 남의헌 | ❌ | 2025-08-04 | 2025-08-10 | 7일
4.2 배포
|  | 4.2.1 프로덕션 서버 배포 (AWS) | 김승학, 남의헌 | ❌ | 2025-08-04 | 2025-08-10 | 7일
|  | 4.2.2 시스템 구성도 | 김승학, 남의헌 | ❌ | 2025-08-04 | 2025-08-10 | 7일
|  | 4.2.3 최종 테스트 및 결과 보고서 작성 | 김승학, 남의헌 | ❌ | 2025-08-04 | 2025-08-10 | 7일
5. 프로젝트 완료 | 5.1 총 정리
|  | 5.1.1 문서 작성 마무리 및 최신화 (기획서, 설계서, 보고서 등 최종본) | 팀원전체 | ❌ | 2025-08-11 | 2025-08-20 | 10일
|  | 5.1.2 소스 코드 관리 및 문서화 (GitHub README) | 이정민 | 🐢 | 2025-08-11 | 2025-08-20 | 10일
|  | 5.1.3. 발표 자료 작성 및 준비 | 조성지, 이정민 | 🐢 | 2025-08-04 | 2025-08-20 | 17일
|  | 5.1.4 중간 발표 | 이정민 | 🐢 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 1일
|  | 5.1.5 최종 발표 | 조성지 | ❌ | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 1일